}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Abraham Fernaández/ Gabriel Delgado |
| --- | --- |
| Rut | 21.604.377-4 / 21.640.326-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Exilus |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación, Gestión de proyectos, DBA |
| Competencias | Análisis de requerimientos, programación, diseño y desarrollo de aplicaciones, modelamiento de base de datos y pruebas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto será de gran relevancia para la consulta oftalmológica con la que trabajaremos, ubicada en Santiago, ya que busca dar solución a una necesidad identificada en la gestión de la información de sus pacientes. Actualmente, los datos de los pacientes son registrados y almacenados mediante archivos Excel, lo que puede dificultar la organización, consulta y administración de la información, especialmente al momento de relacionarla con los antecedentes obtenidos a partir de los exámenes oftalmológicos. A partir de esta problemática, el proyecto busca desarrollar un sistema que permita gestionar y centralizar la información de los pacientes, facilitando su ingreso, almacenamiento y consulta. Además, el sistema permitirá incorporar y administrar los datos correspondientes a los exámenes oftalmológicos realizados a los pacientes, manteniendo la información relacionada dentro de una misma plataforma. La implementación de esta solución aportará valor a la consulta al mejorar la organización y gestión de la información, facilitando el acceso a los datos de los pacientes y sus respectivos exámenes. Asimismo, este proyecto es relevante para el área de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar competencias relacionadas con el análisis de requerimientos, modelamiento de bases de datos, diseño y desarrollo de aplicaciones y pruebas de software, permitiendo dar respuesta a una necesidad real mediante el desarrollo de una solución tecnológica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El sistema permitirá ingresar, consultar y gestionar los datos de los pacientes, además de registrar la información correspondiente a los exámenes oftalmológicos realizados. La solución busca facilitar el acceso y organización de la información, permitiendo mantener los datos de cada paciente asociados a sus respectivos exámenes. Para abordar esta problemática, se realizará inicialmente un levantamiento y análisis de los requerimientos de la consulta, para posteriormente diseñar y desarrollar el sistema, implementar una base de datos para almacenar la información y realizar las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Exilus se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que busca desarrollar una solución tecnológica para una necesidad real de una consulta oftalmológica. Para desarrollar el proyecto aplicaremos competencias como el análisis de requerimientos para identificar las necesidades de la consulta, la programación y el diseño y desarrollo de aplicaciones para construir el sistema, el modelamiento de bases de datos para organizar la información de pacientes y exámenes, y las pruebas de software para verificar su correcto funcionamiento. De esta manera, el proyecto permite integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera para desarrollar una solución informática acorde a las necesidades de la organización. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto Exilus se relaciona con nuestros intereses profesionales, ya que nos permite aplicar nuestros conocimientos en el desarrollo de sistemas y bases de datos para resolver una problemática real. También nos permitirá adquirir experiencia en el análisis de requerimientos, programación y desarrollo de soluciones informáticas. La realización de este proyecto ayuda a nuestro desarrollo profesional al permitirnos poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y enfrentarnos a un proyecto basado en las necesidades de una organización real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto Exilus es factible de desarrollar dentro del periodo académico, ya que contamos con los conocimientos y herramientas necesarias para realizar el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema. Además, tendremos acceso a la información necesaria para conocer los requerimientos de la consulta oftalmológica. Entre los principales factores que facilitan su desarrollo se encuentran el trabajo en equipo, los conocimientos adquiridos durante la carrera y la disponibilidad de herramientas de desarrollo. Como posibles dificultades se considera la disponibilidad de tiempo y eventuales cambios en los requerimientos de la consulta, los cuales serán abordados mediante una planificación de las actividades y una comunicación constante con el cliente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema informático para gestionar y centralizar la información de los pacientes de una consulta oftalmológica, incorporando el seguimiento de sus datos, la gestión de garantías, el registro de exámenes oftalmológicos, el almacenamiento de recetas y el envío de estas mediante correo electrónico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos y procesos actuales de la consulta oftalmológica para definir las funcionalidades necesarias del sistema. - Diseñar una base de datos que permita almacenar y relacionar la información de los pacientes, sus exámenes oftalmológicos, recetas y registros de garantías. - Desarrollar un módulo de gestión y seguimiento de los datos de los pacientes. - Implementar un módulo de garantías que permita registrar y realizar seguimiento a los problemas asociados al uso de los lentes. - Implementar un módulo de gestión de exámenes oftalmológicos que permita registrar y consultar la información obtenida de los pacientes. - Implementar la gestión de recetas oftalmológicas, permitiendo su almacenamiento y envío al correo electrónico del paciente. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto Exilus se escogió una metodología tradicional de desarrollo de software, ya que permite organizar el trabajo en etapas secuenciales y mantener una planificación clara desde el levantamiento de requerimientos hasta las pruebas y la entrega del sistema. Esta metodología se ajusta a las características del proyecto, porque existe una necesidad concreta de la consulta oftalmológica y se deben definir y documentar sus requerimientos antes de avanzar al diseño y al desarrollo de la solución. El trabajo se organizará en las siguientes etapas: levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de la solución y de la base de datos, desarrollo de los módulos, integración, pruebas y entrega. Al completar y revisar cada etapa antes de continuar con la siguiente, el equipo podrá verificar que el sistema responda a las necesidades acordadas, detectar problemas de forma ordenada y mantener evidencia del avance mediante la documentación y la Carta Gantt. Esta metodología favorece al proyecto porque facilita la distribución de tareas entre los integrantes, permite controlar los tiempos y los entregables, y ayuda a mantener alineados los requerimientos, el diseño, el desarrollo y las pruebas. Aunque pueden surgir ajustes por nuevas solicitudes del cliente, estos se podrán registrar y evaluar para actualizar la planificación sin perder el seguimiento del trabajo realizado.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentos de requerimientos | Documento que contiene los requerimientos funcionales y no funcionales identificados a partir de las necesidades de la consulta. | Permite demostrar el levantamiento y análisis de los requerimientos necesarios para desarrollar el sistema. |
| Avance | Diseño y modelamiento de la base de datos | Modelo de base de datos que representa la estructura y relación de la información que gestionará Exilus, incluyendo pacientes, exámenes oftalmológicos, garantías y recetas. | Permite evidenciar el diseño de la estructura de datos necesaria para el funcionamiento del sistema. |
| Final | Sistema Exilus | Sistema informático implementado con las funcionalidades definidas para la gestión de pacientes, exámenes oftalmológicos, garantías y recetas. | Permite demostrar la implementación de la solución propuesta para resolver la problemática identificada. |
| Final | Informe de pruebas | Documento con las pruebas realizadas al sistema y sus respectivos resultados. | Permite evidenciar la validación del funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Levantamiento de requerimientos mediante reuniones con la consulta oftalmológica. | Reuniones con el cliente, computador, documentación del sistema actual y conexión a internet. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 09-11. Término: 09-15. |
| Análisis de requerimientos | Definición y documentación de requerimientos | Definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales. | Computador, documentación de requerimientos, reuniones con el cliente y editor de documentos. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 09-16. Término: 09-20. |
| Análisis de requerimientos | Validación de requerimientos | Validación de los requerimientos con el cliente y realización de ajustes. | Documentación de requerimientos, computador y reuniones de validación con el cliente. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 09-21. Término: 09-25. |
| Diseño y modelamiento | Diseño de base de datos | Diseño de la base de datos para relacionar pacientes, recetas, garantías y captadores. | Supabase PostgreSQL, Supabase Dashboard, herramienta de modelamiento de datos y computador. | 6 días | Abraham Fernández | Completado. Inicio: 09-26. Término: 10-01. |
| Diseño y modelamiento | Diseño de interfaces gráficas | Diseño de las interfaces gráficas y estructura del sistema utilizando PySide 6. | Computador, Visual Studio Code, React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui y Lucide React. | 6 días | Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-02. Término: 10-07. |
| Desarrollo de software | Módulo de pacientes | Desarrollo del módulo para registro, consulta y seguimiento de pacientes. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Vite, Supabase, PostgreSQL y navegador web. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-08. Término: 10-12. |
| Desarrollo de software | Módulo de garantías | Desarrollo del módulo para el registro y seguimiento de garantías. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Supabase y base de datos PostgreSQL. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-13. Término: 10-17. |
| Desarrollo de software | Módulo de exámenes oftalmológicos | Desarrollo del módulo para registro y consulta de exámenes oftalmológicos. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Supabase y base de datos PostgreSQL. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-18. Término: 10-22. |
| Desarrollo de software | Módulo de recetas | Desarrollo del módulo de almacenamiento de recetas y envío mediante correo electrónico. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Supabase y servicio de correo electrónico configurado. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-23. Término: 10-27. |
| Desarrollo de software | Módulo de captadores | Desarrollo del módulo para el registro de captadores. | Visual Studio Code, React, TypeScript, Supabase y base de datos PostgreSQL. | 5 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | Completado. Inicio: 10-28. Término: 11-01. |
| Pruebas e implementación | Implementación de módulos | Implementación de los diferentes módulos de software. | Computador, navegador web, aplicación PWA y conexión a internet. | 3 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-02. Término: 11-04. |
| Pruebas e implementación | Conexión con base de datos central | Conexión de los módulos con la base de datos central. | Supabase, PostgreSQL, configuración de conexión y computador. | 3 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-05. Término: 11-07. |
| Pruebas e implementación | Configuración de API REST | Configuración de la comunicación a través de API REST. | Supabase (API y cliente), React, TypeScript y configuración del proyecto. | 3 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-08. Término: 11-10. |
| Pruebas e implementación | Diseño de casos de prueba | Diseño de casos de prueba basados en los requerimientos. | Requerimientos funcionales, computador y herramienta para documentar casos de prueba. | 3 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-11. Término: 11-13. |
| Pruebas e implementación | Ejecución de pruebas funcionales | Ejecución de pruebas funcionales de los módulos. | Aplicación Exilus, navegador web, casos de prueba y conexión a internet. | 4 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-14. Término: 11-17. |
| Pruebas e implementación | Registro, análisis y corrección de errores | Registro, análisis y corrección de errores detectados. | Aplicación Exilus, herramientas de desarrollo, registros de errores y base de datos Supabase. | 4 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-18. Término: 11-21. |
| Gestión y cierre del proyecto | Seguimiento del avance mediante Carta Gantt | Seguimiento del avance mediante la Carta Gantt. | Carta Gantt, documentación del proyecto, computador y reuniones de seguimiento. | 9 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | No comenzado. Inicio: 11-22. Término: 11-30. |
| Gestión y cierre del proyecto | Revisión final de requerimientos | Revisión final del cumplimiento de requerimientos funcionales. | ERS, requerimientos funcionales, aplicación Exilus y computador. | 3 días | Abraham Fernández | No comenzado. Inicio: 11-22. Término: 11-24. |
| Gestión y cierre del proyecto | Preparación de documentación final | Preparación de la documentación final. | Computador, documentación del proyecto, ERS y registro de pruebas. | 3 días | Gabriel Delgado | No comenzado. Inicio: 11-25. Término: 11-27. |
| Gestión y cierre del proyecto | Implantación y entrega del sistema | Implantación y entrega del sistema a la consulta oftalmológica. | Aplicación Exilus como PWA, navegador web, conexión a internet y documentación de entrega. | 3 días | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | No comenzado. Inicio: 11-28. Término: 11-30. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.