## Carta Gantt
| TITULO PROYECTO |  | FECHA INICIO
| Sistema de gestión EXILUS |  | 2026-09-11 |  |  | DURACION DE PROYECTO
| PROJECT MANAGER |  |  |  |  | EN DÍAS
| Sindy Vilches |  | 2026-11-30 |  |  | 81
WBS NO. | NOMBRE DE TAREA | ESTADO | ASGINADO A | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | DURACION EN DÍAS
1.1 | Análisis de Requerimientos | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-09-11 | 2026-09-25 | 18
1,1.1 | Levantamiento de requerimientos mediante reuniones con la consulta oftalmológica | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5
1.1.2 | Definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 5
1,1.3 | Validación de los requerimientos con el cliente y realización de ajustes | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5
1.2 | Diseño y Modelamiento | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-09-26 | 2026-10-07 | 15
1.2.1 | Diseño de la base de datos para relacionar pacientes, recetas, garantías y captadores | Completado | Abraham Fernández | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 6
1.2.2 | Diseño de las interfaces gráficas y estructura del sistema utilizando PySide 6 | Completado | Gabriel Delgado | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 6
1.3 | Desarrollo de Software | En Progreso | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-08 | 2026-11-01 | 28
1.3.1 | Desarrollo del módulo para registro, consulta y seguimiento de pacientes | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 5
1.3.2 | Desarrollo del módulo para el registro y seguimiento de garantias | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 5
1.3.3 | Desarrollo del módulo para registro y consulta de exámenes oftalmológicos | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5
1.3.4 | Desarrollo del módulo de almacenamiento de recetas y envio mediante correo electrónico | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 5
1.3.5 | Desarrollo del módulo para el registro de captadores | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 5
1.4 | Pruebas e implementación | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-02 | 2026-11-21 | 23
1.4.1 | Implementación de los diferentes módulos de software | Completado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3
1.4.2 | Conexión de los módulos con la base de datos central | Completado | Abraham Fernández | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3
1.4.3 | Configuración de la comunicación a través de API REST | No comenzado | Abraham Fernández | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 3
1.4.4 | Diseño de casos de prueba basados en los requerimientos | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3
1.4.5 | Ejecución de pruebas funcionales de los módulos | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4
1.4.6 | Registro, análisis y corrección de errores detectados | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 4
1.5 | Gestión y Cierre del Proyecto | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 11
1.5.1 | Seguimiento del avance mediante la Carta Gantt | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 9
1.5.2 | Revisión final del cumplimiento de requerimientos funcionales | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-22 | 2026-11-24 | 3
1.5.3 | Preparación de la documentación final | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3
1.5.4 | Implantación y entrega del sistema a la consulta oftalmológica | No comenzado | Abraham Fernández / Gabriel Delgado | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 3